- Consejo de Integración de la Red Asistencial - CIRA

- PLAN DE TRABAJO

CIRA

SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR–QUILLOTA

AÑO 2015

- ÍNDICE

- Objetivo General									3

- Objetivos Específicos								3

- Roles de Integrantes del CIRA							4

- Áreas Temáticas a abordar								5

- Metodología de Trabajo								5

- Líneas de Trabajo									7

- Recursos										7

- Cronograma de Actividades								8

- OBJETIVO GENERAL:

Contribuir a la coordinación  y articulación de la Red Asistencial del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, en la consecución y cumplimiento de los Objetivos Sanitarios, velando por la implementación del modelo de atención integral con enfoque familiar y comunitario y el modelo de gestión Redes Integradas basadas en APS (RISS), a través del diseño de estrategias para la implementación y mejora continua de los Procesos Clínicos Asistenciales, Estratégicos y de Soporte con la participación activa de todos los actores que componen la Red Asistencial.

- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Analizar y proponer soluciones a los Nodos Críticos detectados y a las brechas en la implementación del modelo de atención integral de salud, en aspectos técnicos y administrativos de las Redes Asistenciales, con el fin de revertir la situación, definiendo tareas y responsables, con la posterior evaluación e impacto de dichas medidas dentro del servicio de salud.

- Recomendar estrategias para optimizar la coordinación de la Red en la atención transversal y resolutiva, como la referencia  y contrarreferencia en la Red Asistencial (intra e inter Servicio de Salud)  y la evaluación de su funcionalidad.

- Potenciar el rol de la Atención Primaria en la red asistencial conociendo los Planes Comunales de Salud, de acuerdo  a Planificación Operacional de la Estrategia Nacional de Salud, al igual que proponer mecanismos que potencien la Participación Ciudadana en temas específicos de salud de interés de la Comunidad.

- Asesorar en la validación del Diseño/Rediseño de la Red Asistencial del Servicio de Salud, que de acuerdo al estudio de Demanda y Oferta, determina los Mapas de Derivación, las Carteras de Servicios de los Establecimientos y la complementariedad de éstos.

- Elaborar, Ejecutar y Evaluar el Plan de Trabajo Anual del CIRA 2015 y de sus Comisiones o Subcomisiones de acuerdo a la modalidad de trabajo dispuesta por el Director, de conformidad al Reglamento o Instructivo Interno de funcionamiento del CIRA, de cada Servicio de Salud.

- Establecer un sistema de difusión de los acuerdos pactados dentro del CIRA.

- ROLES DE INTEGRANTES  DEL CIRA

- Rol del Director del Servicio de Salud

- El CIRA será presidido y coordinado por el Gestor de Red, no pudiendo delegar esta función, sin embargo podrá ser Subrogado en forma excepcional.

- Convocar a las reuniones Ordinarias y Extraordinarias que hayan sido definidas

- Rol de la Dirección del Servicio De Salud

- Coordinar la planificación del Plan de Trabajo Anual y su evaluación, a través de la gestión participativa.

- Facilitar la participación de todos los actores relevantes y toma de decisiones consensuada.

- Coordinar la generación de mecanismos de seguimiento de acuerdos.

- Rol de la Secretarío Ejecutiva del CIRA

- Elaborar las actas,  validarlas, difundirlas con los integrantes del Consejo.

- Enviar las actas al referente MINSAL durante los primeros 5 días hábiles de cada mes.

- Realizar lecturas de las Actas en cada reunión, revisión y seguimiento de acuerdos.

- Gestionar la adecuada difusión de los acuerdos e información de interés hacia los componentes claves de los Establecimientos.

- Coordinar los aspectos logísticos.

- Otras funciones y tareas que le sean encomendadas por el Gestor de Red, en concordancia con su rol en el CIRA.

- Rol de Representantes de la Red Asistencial

- Participar activamente en la elaboración participativa del Plan Anual.

- Coordinar el desarrollo del Plan de Trabajo en su micro área o sub red.

- Difundir oportunamente en la Red de su influencia, el Plan de Trabajo, tareas y acuerdos del CIRA.

- Desarrollar las actividades del Plan Anual en conjunto con las Comisiones de Trabajo formadas.

- Realizar aportes para la solución de Nodos Críticos de la Red Asistencial.

- Rol Representantes Consejos De Desarrollo y Consultivo De Usuarios

- Trabajar coordinadamente con los distintos Consejos de la Red, en el levantamiento y canalización de inquietudes e información para la elaboración, implementación y evaluación del Plan de Trabajo

- ÁREAS TEMÁTICAS A ABORDAR:

- Modelo Asistencial

- Población y Territorio.

- Oferta de Servicios.

- Primer Nivel de Atención.

- Atención de especialidad.

- Coordinación asistencial.

- Foco del Cuidado.

- Gobernanza y Estrategias

- Gobernanza.

- Participación.

- Intersectorialidad.

- Organización y Gestión

- Gestión de Apoyo.

- Recursos Humanos.

- Sistemas de información.

- Desempeños y resultados.

- Sistema de Asignación de Recursos e Incentivos

- Financiamiento.

- METODOLOGÍA DE TRABAJO

El CIRA será presidido y coordinado por el Gestor de Red, Doctor Francisco Acevedo Toro, quien ha nombrado entre los miembros de su Equipo Directivo a un Secretario,  Jefe de la Unidad de Control de Gestión, Sr. Felipe Monardes Huerta, quien tendrá por funciones:

- Convocar a las reuniones ordinarias y Extraordinarias.

- Elaborar las actas correspondientes y validarlas con los integrantes del Consejo.

- Coordinar los aspectos logísticos de las reuniones programadas.

- Leer y aprobar acta anterior en cada reunión.

El Gestor de Red podrá ser subrogado en forma excepcional por la Subdirectora de Gestión Asistencial Dra. Sandra Lanza Sagardía, quien tendrá la facultad para toma de decisiones en su ausencia.

Los integrantes del consejo son:

Director del S.S.V.Q.

Subdirectora de Gestión Asistencial.

Subdirector de R.R.F.F.

Subdirector de R.R.H.H.

Subdirectora de Gestión del Cuidado

Jefe de Departamento de APS

Jefe de Departamento de Control e Gestión

Jefe de Unidad de Participación Comunitaria

Jefe de Unidad de Estadística

Referente GES

Directores de Hospitales:

Dr. Gustavo Fricke

San Martin de Quillota

Quilpué

Adriana Cousiño, Quintero

San Agustín, La ligua

Juana Ross, Peñablanca

Petorca

Víctor Hugo Moll, Cabildo

Mario Sanchez, La Calera

Santo Tomás, Limache

Geriátrico Paz de la Tarde

Directores de Corporación Municipal de Salud de:

Viña del Mar

Quilpué

Villa Alemana

Directores de Departamentos de Salud Municipal de:

Cabildo

Concón

Hijuelas

La Calera

La Cruz

La Ligua

Limache

Nogales

Olmué

Papudo

Petorca

Puchuncaví

Quillota

Quintero

Zapallar

Presidentes de Consejos locales de Salud.

- LÍNEAS DE TRABAJO

Se han establecido líneas de trabajo permanentes para el CIRA que se desarrollarán en comisiones y que darán cuenta de avances en las reuniones formales de cada mes.

Las líneas de trabajo permanentes son:

- Calidad.

- Modelo Atención APS.

- Protocolos Mapas de Derivación SIDRA.

- Cáncer y cuidados paliativos.

- E.N.S.

- Salud Mental.

- Formación de Especialistas.

- Comité Urgencias.

- T.I.C.S.

- Rehabilitación.

- Participación

Además, se ha establecido trabajar en conjunto los establecimientos pertenecientes al Servicio de Salud, establecimientos de las Corporaciones Municipal de Salud y Departamentos de Salud Municipal en tema de buenas prácticas desarrolladas entre establecimientos.

Se contempla la confección de Actas de reunión y la presentación de Informes de avance y finales.

- RECURSOS

Los recursos para el apoyo logístico, necesarios para el logro del objetivo de las reuniones CIRA.

- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

| AÑO | 2014 | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividad | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| Calendarización | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reuniones CIRA |  | 29 |  | 26 | 29 | 28 | 25 | 30 | 27 | 24 | 29 | 26 | 30 |
| Entrega de Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Presentación Comisiones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Salud Mental - E.N.S. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Modelo de Atención APS - Calidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Protocolos Mapas de Derivación SIDRA - Rehabilitación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Comité Urgencias - Formación de Especialistas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Participación - T.I.C.S. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Presentación Estab. de la Red, Corp. Municipal de Salud y Depto. de Salud Municipal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Hosp. Dr. Gustavo Fricke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Hosp. Quilpue - D.S. Quilpue |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Hosp. San Martin - D.S. Quillota - D.S. La Cruz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Hosp. La Calera - D.S. La Calera - D.S. Hijuelas - D.S. Nogales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Hosp. Limache - Hosp. Paz de la Tarde - D.S. Olmue - D.S. Limache |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Hosp. La Ligua - D.S. La Ligua. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Hosp. Cabildo - D.S. Cabildo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Hosp. Petorca - D.S. Petorca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Hosp. Quintero - D.S. Quintero - D.S. Puchuncavi - D.S. Papudo - D.S. Zapallar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Hosp. Peñablanca - D.S. Villa Alemana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - C.S. Viña del Mar - D.S. Concon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |